UNIVERSITATEA din PITEŞTI

FACULTATEA de MECANICĂ şi TEHNOLOGIE

DECANAT		RO - 110040Piteşti, str. Târgu din Vale nr. 1

tel.fax:0348/453150

UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI

FACULTATEA DE MECANICĂ ŞI TEHNOLOGIE

DEPARTAMENTUL AUTOVEHICULE SI TRANSPORTURI

AVIZAT, 									APROBAT,

Director Departament 					În ședința Departamentului

Ş. l. univ. dr. ing. Helene BĂDĂRAU-ŞUSTER 		    din data de: 26.01.2021 ............................

PLAN DE ACTIVITATE

PRIVIND ASIGURAREA CALITĂȚII

LA NIVELUL DEPARTAMENTULUI

AUTOVEHICULE SI TRANSPORTURI

Perioada de planificare: 2021

| Nr. crt. | Obiectivele calității urmărite la nivelul departamentului | Activități | Termene/Perioade de realizare | Indicatori de rezultat predefiniți |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Reacreditarea domeniului de studii de master Ingineria Transporturilor | Intocmire raport de autoevaluare pentru programul de studii de master TSR Primirea vizitei comisiei ARACIS | 1 februarie 2021 | Reacreditarea domeniului de studii de master |
| 2 | Evaluarea cadrelor didactice | Autoevaluarea | 10 sept. 2021 | Calificative (FB, B, S, NS) |
|  |  | Evaluarea colegiala | 15 iulie 2021 |  |
|  |  | Evaluarea de catre studenti | 18-30 ian. 2021 24.05-04.06.2021 |  |
|  |  | Evaluarea de catre directorul de departament | 15 sept. 2021 |  |
| 3 | Îmbunătăţirea activităţilor didactice | Analiza modului de întocmire a fişelor de disciplină: - concordanţa cu Planul de învăţământ - concordanţa cu Statul de funcţiuni - respectarea regulamentelor în vigoare | 1 martie 2021 | Conformitate, Neconformitate |
| 4 | Îmbunătăţirea activităţilor de îndrumare a studenţilor pentru finalizarea studiilor | Mod de organizare şi desfăşurare - propuneri comisie - analiza periodică a stadiului de elaborare a proiectelor (monitorizarea prezenței studenților la ședințele de consultații) - analiza rezultatelor obţinute de absolvenţi | 1 aprilie 2021 1 mai 2021 1 iunie 2021 | Gradul de similitudine, nivelul stiintific |
| 5 | Integrarea stagiilor de practică în mediul socio-economic | Monitorizarea modului de organizare şi desfăşurare: - contacte cu partenerii economici - analize privind desfăşurarea activităţii de practică | 1 mai 2021 | Proporţia studenţilor cu proiecte de diploma realizate în parteneriat cu mediul socio-economic |
| 6 | Îmbunătăţirea activităţilor de îndrumare a studenţilor pentru finalizarea studiilor | Mod de organizare şi desfăşurare - alocarea temelor | 15 noiembrie 2021 | Gradul de similitudine, nivelul stiintific |
| 7 | Îmbunătăţirea participării studenţilor la activităţile curriculare şi extracurriculare | Îndrumarea studenţilor | permanent | Proporţia de neconformităţi in raport cu cerinţele regulamentelor şi procedurilor privitoare la activitatea studenţilor |
| 8 | Îmbunătăţirea managementului la nivelul departamentului | Monitorizarera desfaşurării activitătilor planificate | permanent | Proporţia de activităti neîndeplinite sau cu termenele nerespectate |

Întocmit,

RCD

Prof. univ. dr. ing. Alexandru Boroiu